## Cotización
COTIZACIÓN — PLATAFORMA ACADEMIA SERUMISTA
Aula Virtual Web + Panel Administrador + Pasarela de Pagos + App Móvil de Práctica (tipo Duolingo)
Fecha: 25/07/2026 ¦ Fecha límite de entrega: 30/10/2026 ¦ Moneda: Soles (PEN)
# | Descripción / Subtarea | Tiempo (días) | Monto (S/)
ETAPA INICIAL — PLATAFORMA WEB (base del proyecto)
1. GESTIÓN DE PROYECTO Y DISEÑO UX/UI
1 | Reunión de levantamiento de requerimientos | 2 | 600
2 | Definición de alcance y documento funcional | 2 | 700
3 | Arquitectura de la solución (elección de stack) | 1 | 500
4 | Diseño de identidad visual (colores, tipografía, logo) | 2 | 900
5 | Wireframes de pantallas principales | 3 | 1100
6 | Diseño UI alta fidelidad — web | 4 | 1400
7 | Diseño responsive (web adaptable a móvil y tablet) | 1 | 600
8 | Prototipo navegable y aprobación del cliente | 1 | 500
| Subtotal | 16 | 6300
2. AULA VIRTUAL WEB — ALUMNOS
9 | Registro e inicio de sesión de alumno | 2 | 700
10 | Perfil del alumno | 1 | 500
11 | Catálogo de cursos (listado) | 2 | 800
12 | Búsqueda y filtros de cursos | 1 | 500
13 | Inscripción / matrícula a curso | 2 | 900
14 | Vista de curso: módulos y lecciones | 2 | 1000
15 | Reproductor de video y material (PDF, enlaces) | 2 | 900
16 | Acceso a clases | 2 | 1000
17 | Cuestionarios / exámenes: rendir en línea | 3 | 1300
18 | Calificación automática y resultados | 2 | 900
19 | Panel de progreso y avance del alumno | 2 | 800
20 | Horarios y calendario de clases | 1 | 600
21 | Notificaciones internas | 1 | 500
| Subtotal | 23 | 10400
3. AULA VIRTUAL WEB — PROFESORES
22 | Panel principal del profesor | 1 | 600
23 | Crear curso (estructura de módulos y lecciones) | 2 | 1000
24 | Subir videos y material didáctico | 2 | 1000
25 | Programar clases (Zoom) desde el curso | 2 | 1000
26 | Editor de banco de preguntas | 3 | 1200
27 | Crear cuestionarios / exámenes | 2 | 900
28 | Configurar fechas y disponibilidad | 1 | 500
29 | Reporte de rendimiento por alumno / curso | 2 | 1000
30 | Exportar notas y reportes del curso (Excel / CSV) | 1 | 400
31 | Bandeja de mensajería con alumnos | 1 | 600
| Subtotal | 17 | 8200
4. PANEL ADMINISTRADOR
32 | Dashboard general | 2 | 1000
33 | Gestión de usuarios | 2 | 900
34 | Gestión de roles y permisos | 1 | 700
35 | Gestión de cursos y contenidos | 2 | 900
36 | Control de inscripciones | 1 | 600
37 | Reporte de pagos e ingresos | 2 | 900
38 | Exportación de reportes (Excel / PDF) | 1 | 600
39 | Reportes avanzados y descarga de TODA la información (Excel/CSV) | 2 | 1000
| Subtotal | 13 | 6600
5. PASARELA DE PAGOS
40 | Integración de pasarela | 2 | 1400
41 | Flujo de pago de inscripción | 2 | 1100
42 | Registro de transacciones | 1 | 500
43 | Comprobante / recibo al alumno | 1 | 400
| Subtotal | 6 | 3400
6. INFRAESTRUCTURA Y DESPLIEGUE
44 | Configuración de servidor y base de datos | 2 | 1000
45 | Despliegue de la plataforma web | 1 | 700
46 | Dominio + certificado SSL | 1 | 400
47 | Configuración de correos y respaldos | 1 | 800
| Subtotal | 5 | 2900
7. CAPACITACIÓN Y ENTREGA
48 | Capacitación a administrador y profesores | 1 | 700
49 | Manual de usuario y documentación | 2 | 600
50 | Manual de despliegue e infraestructura | 1 | 300
| Subtotal | 4 | 1600
SUBTOTAL ETAPA INICIAL |  | 84 | 39400
IGV (18%) |  |  | 7092
TOTAL ETAPA INICIAL (RESUMEN, incl. IGV) |  |  | 46492
ETAPA 2 — POSTERIOR (opcional que se desarrolle después)
Nota: En la etapa inicial se pueden OBVIAR la App Móvil y las Pruebas QA; se desarrollarían en una etapa posterior. El precio resumen corresponde solo a la Etapa Inicial.
8. APP MÓVIL — PRÁCTICA TIPO DUOLINGO (iOS + Android)
51 | Configuración base de la app | 2 | 1000
52 | Login y sincronización con la plataforma web | 2 | 900
53 | Home y navegación de la app | 1 | 600
54 | Banco de preguntas y simulacros SERUMS | 3 | 2000
55 | Motor de examen (temporizador, respuestas) | 2 | 1100
56 | Gamificación: rachas y puntos | 2 | 1000
57 | Gamificación: niveles y ranking | 2 | 1000
58 | Resultados y estadísticas de práctica | 2 | 900
59 | Notificaciones push (recordatorios) | 2 | 900
60 | Ajustes y perfil en la app | 1 | 300
61 | Empaquetado y publicación en tiendas | 2 | 1300
| Subtotal | 21 | 11000
9. PRUEBAS (QA) Y CORRECCIONES
62 | Pruebas funcionales de la plataforma web | 3 | 1300
63 | Pruebas de la app móvil | 2 | 900
64 | Corrección de errores y ajustes finales | 2 | 800
| Subtotal | 7 | 3000
SUBTOTAL ETAPA 2 |  | 28 | 14000
IGV (18%) |  |  | 2520
TOTAL ETAPA 2 (incl. IGV) |  |  | 16520
SUBTOTAL GENERAL (Etapa Inicial + Etapa 2) |  |  | 53400
IGV (18%) |  |  | 9612
TOTAL GENERAL (ambas etapas, incl. IGV) |  |  | 63012
Nota de tiempos: los días indicados son días-hombre de trabajo. Con desarrollo en paralelo, el calendario real estimado es de ~12 a 14 semanas (llega al 30/10 con equipo dedicado). El IGV solo aplica si se emite factura.